## 用户类型
用户类型 | 用户描述
普通用户 | 有比较强的学习意愿，但自制力差
学习热爱者 | 自制力强，有自己的学习规划，也愿意和别人一起分享学习

## 产品Blocklog
用户故事 | ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计
作为一个普通用户，我希望有一个可以帮我找到帮助我学习的人，这样可以提高我的学习效率
作为一个热爱学习的人，我想要一个可以帮我找到陪伴我学习的人的软件，这样可以提高我的学习效率
| 1 | 登录验证 | 作为一个爱学习的人，我希望验证我的登录信息，以防止非本人登录我的账户 | 90 | 5
| 2 | 匹配用户 | 作为一个爱学习的人，我希望可以匹配到符合要求的用户，来一起高效快乐的学习 | 96 | 10
| 3 | 生成学习计划 | 作为一个爱学习的人，我希望可以生成每次学习的学习计划，来合理规划学习时间 | 92 | 5
| 4 | 记录学习时长 | 作为一个爱学习的人，我希望可以记录每次的学习时长，来记录学习时间 | 85 | 2
| 5 | 学习打卡 | 作为一个爱学习的人，我希望可以每次学习完后打卡，来激励自己坚持学习 | 85 | 3
| 6 | 积分系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有积分系统，来衡量用户信誉减少个别用户的爽约行为 | 87 | 10
| 7 | 社区系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有社区系统，来分享学习经验 | 85 | 10
| 8 | 好友系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有好友系统，来交到志同道合的朋友 | 88 | 10
| 9 | 聊天系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有聊天系统，来了解匹配对象的基本情况 | 90 | 10

## 第一次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
1 | 登录验证 | 作为一个爱学习的人，我希望验证我的登录信息，以防止非本人登录我的账户 | 90 | 5
[5 empty] | 注册 | 作为一个用户，我希望能够注册用户名和密码，以便我可以登录系统。 | 李和谦 | 1 | Done
[5 empty] | QQ登录 | 作为一个用户，我希望能够通过QQ登录，以便于快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 孙建旺 | 2 | Done
[5 empty] | 微信登录 | 作为一个用户，我希望能够通过微信登录，以便于快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 孙宇飞 | 2 | Done
[5 empty] | 手机号登录 | 作为一个用户，我希望能够通过手机号登录，以便于快捷的登录系统，而省去注册环节。 | 刘梦圆 | 2 | Done
[5 empty] | 忘记密码 | 作为一个用户，我希望能够注册密码提示信息，以便我可以找回密码 | 张彤 | 1 | Done
[5 empty] | 自动登录 | 作为一个用户，我希望登录后下次可以自动登录，以便我避免重复操作进行登录 | 程璐 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 2 | Done
2 | 匹配用户 | 作为一个爱学习的人，我希望可以匹配到符合要求的用户，来一起高效快乐的学习 | 96 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 按学科匹配 | 作为一个学习热爱者，我希望能够按照学科匹配好友，以便我选择研究方向相同的好友共同学习。 | 李和谦 | 2 | Done
[5 empty] | 按性别匹配 | 作为一个普通用户，我希望能够按照性别匹配好友，以便我清晰好友身份。 | 孙建旺 | 2 | Done
[5 empty] | 黑名单 | 作为一个学习热爱者，我希望能够将不喜欢的好友加入黑名单，以便拒绝对方发起的学习申请。 | 孙宇飞 | 1 | Done
[5 empty] | 单人模式 | 作为一个学习热爱者，我希望能够单独进行学习，以便避免其他好友的打扰。 | 刘梦圆 | 2 | Done
[5 empty] | 查看匹配信息 | 作为一个用户，我希望能够查看匹配好友的信息，以便我选择是否和对方进行匹配学习。 | 张彤 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 2 | Done
3 | 生成学习计划 | 作为一个爱学习的人，我希望可以生成每次学习的学习计划，来合理规划学习时间 | 92 | 5 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 学习计划 | 作为一个爱学习的人，我希望能够查看自己的学习计划，以便我制定后期学习计划。 | 程璐 | 2 | Done
[5 empty] | 历史记录 | 作为一个爱学习的人，我希望能够查看学习的历史记录，以便我根据记录查漏补缺。 | 李和谦 | 1 | Done
[5 empty] | 管理学习计划 | 作为一个爱学习的人，我希望能够管理学习计划，以便我根据自己的时间调整学习计划。 | 孙建旺 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 2 | Done

## 第二次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
8 | 好友系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有好友系统，来交到志同道合的朋友 | 88 | 10
[5 empty] | 添加好友 | 作为一个爱学习的人，我希望可以添加好友，让我可以和志同道合的人交流更方便 | 孙宇飞 | 1 | Done
[5 empty] | 推荐好友 | 作为一个爱学习的人，我希望可以给我推荐好友，让我可以和志同道合的人做朋友 | 刘梦圆 | 2 | Done
[5 empty] | 删除好友 | 作为一个爱学习的人，我希望可以删除好友，让我可以删掉不想交流的人 | 张彤 | 1 | Done
[5 empty] | 好友黑名单 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有好友黑名单，让我可以屏蔽不想交流的人 | 程璐 | 1 | Done
[5 empty] | 好友列表 | 作为一个爱学习的人，我希望可以展示好友，让我可以清楚的知道有哪些好友 | 李和谦 | 1 | Done
[5 empty] | 申请通知 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有申请通知，让我来决定谁可以加我为好友 | 孙建旺 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 2 | Done
9 | 聊天系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有聊天系统，来了解匹配对象的基本情况 | 90 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 私聊 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有单独聊天功能，让我可以和他人私聊 | 刘梦圆 | 3 | Done
[5 empty] | 群聊 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有群聊功能，让我可以和多人一起分享学习经验 | 张彤 | 3 | Done
[5 empty] | 添加学习计划 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有添加学习计划功能，让我和匹配到的人一起计划学习任务 | 程璐 | 2 | Done
[5 empty] | 语音聊天 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有语言聊天功能，让我可以和他人进行语言聊天 | 李和谦 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 2 | Done
6 | 积分系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有积分系统，来衡量用户信誉减少个别用户的爽约行为 | 87 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 违约处罚 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有违约处罚功能，可以让不守约的人受到惩罚 | 孙建旺 | 2 | Done
[5 empty] | 积分奖励 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有积分奖励功能，可以让守约的人受到奖励 | 孙宇飞 | 2 | Done
[5 empty] | 积分兑换 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有积分兑换功能，可以通过积分换到学习用品 | 刘梦圆 | 1 | Done
[5 empty] | 积分排行 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有积分排行功能，可以看到他人的积分情况 | 张彤 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 1 | Done

## 第三次迭代Blocklog
ID | 标题 | 故事 | 优先级 | 初始估计(h) | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
4 | 记录学习时长 | 作为一个爱学习的人，我希望可以记录每次的学习时长，来记录学习时间 | 85 | 2
[5 empty] | 记录学习时长 | 作为一个爱学习的人，我希望可以记录我的学习时长，让我可以看到自己的努力 | 程璐 | 2 | Done
[5 empty] | 排行榜 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有学习时长排行榜，让我可以看到他人的努力 | 李和谦 | 1 | Done
[5 empty] | 单日学习最长时间 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有单日学习最长时间记录，让我可以知道我哪一天最努力 | 孙建旺 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 1 | Done
5 | 学习打卡 | 作为一个爱学习的人，我希望可以每次学习完后打卡，来激励自己坚持学习 | 85 | 3 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 打卡分享 | 作为一个爱学习的人，我希望可以分享我的打卡天数，来吸引周围人参与进来 | 孙宇飞 | 2 | Done
[5 empty] | 打卡天数 | 作为一个爱学习的人，我希望可以记录我的打卡天数，来记录坚持天数 | 刘梦圆 | 1 | Done
[5 empty] | 打卡记录 | 作为一个爱学习的人，我希望可以浏览我的打卡记录，让我清楚什么时间打卡了 | 张彤 | 2 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 1 | Done
7 | 社区系统 | 作为一个爱学习的人，我希望可以有社区系统，来分享学习经验 | 85 | 10 | 任务 | 用户故事 | 负责人 | 预估工作量(h) | 状态
[5 empty] | 好友动态 | 作为一个爱学习的人，我希望可以查看好友的分享，来学习好友的学习经验 | 程璐 | 3 | Done
[5 empty] | 附近人动态 | 作为一个爱学习的人，我希望可以查看附近人的分享，来学习周围人的学习经验 | 李和谦 | 3 | Done
[5 empty] | 点赞 | 作为一个爱学习的人，我希望可以点赞他人的分享，来表示对他人分享的赞同 | 孙建旺 | 1 | Done
[5 empty] | 评论 | 作为一个爱学习的人，我希望可以评论他人的分享，来评论他人的学习经验 | 孙宇飞 | 1 | Done
[5 empty] | 转发 | 作为一个爱学习的人，我希望可以转发他人的分享，来把学习经验分享给更多人 | 刘梦圆 | 2 | Done
[5 empty] | 发布 | 作为一个爱学习的人，我希望可以发布分享，来分享我的学习经验 | 张彤 | 1 | Done
[5 empty] | 收藏 | 作为一个爱学习的人，我希望收藏他人的分享，来保存他人的学习经验 | 程璐 | 1 | Done
[5 empty] | 测试 | —— | 许莹心 | 2 | Done